## Slide 1
Социальный проект «Добрый двор»
Руководитель проекта: Лёвушкина Светлана Владимировна
Команда (разработчики) проекта: Оберемко Анна Алексеевна

## Slide 2
Потенциальные заказчики проекта
№ п/п | Наименование заказчика | Отраслевая принадлежность (сфера деятельности) | Место нахождения (территория действия)
1 | Органы власти | Государственное управление/муниципальное развитие | г. Ставрополь
2 | Некоммерческие организации и общественные объединения (местные сообщества и инициативные группы жильцов) | Социальная сфера, гражданское общество, общественная деятельность, местное самоуправление | г. Ставрополь

## Slide 3
Разработчики проекта
ФИО | Роль в проекте | Функционал
Оберемко А.А. | Общее руководство, представление проекта партнёрам и заказчикам | Разработка и реализация проекта, координация команды, ведение отчётов
Координатор по работе с сообществами | Вовлечение жителей и формирование локальных инициатив | Проведение встреч с жителями, ТОСами и инициативными группами, формирование групп активистов, передача команде проекта обратной связи от жителей для корректировки стратегии
Эксперт по городской среде и соц. проектированию | Проектирование и модерация обустройства дворовых пространств | Анализ текущего состояния дворовых пространств, модерация совместного проектирования дворов с участием жителей
PR-менеджер | Продвижение проекта и коммуникация с аудиторией | Разработка и запуск информационной кампании: соцсети, листовки, видеоролики о проекте

## Slide 4
Участники (партнеры) проекта
ФИО | Роль в проекте | Функционал
Администрация города Ставрополя | Стратегический партнёр проекта | Обеспечение нормативно-правовой и административной поддержки, выделение финансирования на мероприятия и благоустройство, координация взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ
Управляющие компании (УК) и ТСЖ | Операторы на уровне жилого дома и двора | Информационная поддержка и коммуникация с жителями, содействие в реализации инициатив жителей
НКО и волонтёрские центры | Социальный катализатор | Поддержка социальной интеграции, проведение мероприятий

## Slide 5
Актуальность и социальная значимость проекта
Решаемая проблема: социальная изоляция и отсутствие коммуникации между соседями.
Проект связан с социальной политикой Ставропольского края и направлен на улучшение качества жизни людей, проживающих в многоквартирных домах, а так же помогает в достижении нац. цели «комфортная и безопасная среда для жизни»

## Slide 6
Адресная направленность проекта
Постоянные жители конкретного двора или жилого квартала, независимо от возраста и социального статуса;
Инициативные группы жильцов, готовые стать локальными координаторами изменений;
Местные сообщества, заинтересованные в укреплении доверия, взаимопомощи и совместной ответственности за благополучие своего двора.

## Slide 7
Гипотеза проекта:
Цель проекта:
В жилых дворах Ставрополя отсутствуют условия для регулярного неформального общения и совместной деятельности соседей, что приводит к социальной изоляции, низкому уровню доверия и неспособности сообществ самостоятельно развивать и поддерживать своё общее пространство.
К 2027 году организовать кампанию по преобразованию жилых дворов города Ставрополя в дружелюбные, вовлечённые и поддерживающие социальные пространства.

## Slide 8
Задачи проекта:
Снизить уровень социальной изоляции
Сформировать культуру добрососедства
Вовлечь жителей в совместные инициативы
Создать устойчивые «дворовые сообщества»
Развивать навыки гражданской активности
Организовать регулярные неформальные встречи жителей
Обеспечить доступность дворового пространства для всех возрастных групп

## Slide 9
Прототипирование (описание социального проекта)
Нематериальные свойства и отношения: проекты, направленные на изменение отношения жителей к своему двору и соседям — формирование культуры добрососедства, доверия, взаимопомощи; создание «дворовых сообществ»
Процессы: разработка методик вовлечения жителей в совместную деятельность, проектирование систем локальной коммуникации — чаты, доски объявлений, «дворовые советы», организация регулярных встреч и обсуждений
Услуги: создание услуги — «координатор дружелюбного двора»: человек, который помогает организовывать встречи, выявляет инициативных жителей, собирает идеи по благоустройству двора, содействует в решении бытовых вопросов
Организации и структурные подразделения: проектируются «дворовые клубы» как неформальные объединения жителей, создаются системы поддержки инициатив, формируются партнёрские экосистемы с ТСЖ, УК, местными НКО и школами
Мероприятия (акции): «День добрых соседей», «Фестиваль двора», «Мастер-классы по озеленению», направлены на устранение барьеров и создание позитивных эмоциональных связей).

## Slide 10
Сроки и результаты реализации проекта:
Этапы | Сроки | Результаты
1. Подготовка и вовлечение сообществ | 10.01.2026 – 01.03.2026 | Сформированы инициативные группы в 3 пилотных дворах; проведены первые встречи с жителями; определены лидеры сообществ.
2. Запуск коммуникационной кампании | 01.03.2026 – 01.05.2026 | Созданы соц.сети проекта, выпущены листовки и видеоролики; охват аудитории — 5000 человек; запущен канал обратной связи
3. Проектирование и обустройство дворов | 01.05.2026 – 01.09.2026 | Разработаны и согласованы с жителями концепции благоустройства 3 дворов; запущены 1–2 совместных проекта
4. Устойчивость и масштабирование | 01.09.2026 – 01.01.2027 | В каждом пилотном дворе сформировано устойчивое «ядро» активистов; разработаны методические материалы для тиражирования проекта; подписаны соглашения с ТОСами на 2027 год.
Место (география) реализации проекта: г. Ставрополь

## Slide 11
Перечень приоритетных мероприятий
№ п/п | Мероприятия | Сроки
Этап 1 | Проведение «Дворовых встреч» в 3 пилотных дворах (формат неформальных чаепитий с обсуждением проблем и идей) Организация «Дня открытых дверей» с регистрацией активистов и формированием групп по интересам Составление карты ресурсов и лидеров в каждом дворе | 10.01.2026 – 01.03.2026
Этап 2 | Создание Telegram-канала и страницы проекта Вконтакте Размещение листовок и плакатов в подъездах и на остановках; запуск онлайн-опроса «Что вам нужно во дворе?» | 01.05.2026 – 01.09.2026
Этап 3 | Воркшоп с жителями и дизайнерами Согласование концепций благоустройства с УК и администрацией района | 01.03.2026 – 01.05.2026
Этап 4 | Обучающий семинар для активистов: «Как организовать инициативу и договориться с УК» Фестиваль «Добрые соседи» — обмен опытом и общение между дворами | 01.09.2026 – 01.01.2027

## Slide 12
Ресурсное обеспечение проекта
Этап/мероприятие | Фин. ресурсы, тыс. руб. | Источник финансирования
1 Этап - Подготовка |  | 
1.1 «День открытых дверей» (листовки, подарки для участников, аренда зонта/шатра) | 30 | Бюджет города / Спонсорство
1.2 Составление карты ресурсов и лидеров (анкетирование, интервью, обработка данных, презентация результатов) | 25 | Грант НКО / Волонтёрский труд
2 Этап – Коммуникации и реклама |  | 
2.1 Реклама Telegram-канала и страницы Вконтакте | 20 | Грант НКО
2.2 Размещение листовок и плакатов + онлайн-опрос (печать, раздача, анализ данных) | 15 | Бюджет города / Волонтёрский труд
3 Этап - Благоустройство |  | 
3.1 Воркшоп (материалы, аренда помещения) | 30 | Грант НКО
3.2 Закупка и установка элементов благоустройства (скамейки, цветочные ящики, указатели) | 50 | Спонсорство
3.3 Согласование концепций с УК и администрацией (распечатки, презентации, встречи) | 20 | Волонтёрский труд / Грант НКО
4 Этап – Масштабирование |  | 
4.1 Разработка и распространение методического пакета + соглашения с ТОСами | 20 | Грант НКО / Общественная палата

## Slide 13
Нормативные и этические ограничения реализации социального проекта
Нормативные ограничения:
Любые изменения благоустройства требуют письменного согласия УК или ТСЖ во избежание демонтажа или штрафов.
При фото- и видеофиксации, сборе анкет, публикации историй жителей необходимо получать добровольное согласие на обработку персональных данных.
Дворовые мероприятия с участием более 50 человек могут требовать уведомления в полицию и МЧС, а также соблюдения порядка проведения публичных мероприятий.
Этические ограничения:
Проект должен быть добровольным: нельзя заставлять или оказывать давление на жителей.
Мероприятия и пространства должны быть доступны для всех: пожилых, детей, людей с ОВЗ, представителей разных этнических и социальных групп.
Проект не должен использоваться для скрытой рекламы, политической агитации или продвижения коммерческих интересов.
Нельзя нарушать режим дня жителей (например, проводить шумные мероприятия поздно вечером)

## Slide 14
Механизмы реализации проекта
Организация мероприятий
проведение регулярных дискуссий и мероприятий для выявления потребностей и идей жителей.
организация совместных субботников, фестивалей и культурных событий для укрепления соседских связей.
Партнёрские связи
сотрудничество с органами местного самоуправления (администрациями районов, ТСЖ, УК), общественными советами и активистами.
привлечение благотворительных фондов, корпоративных спонсоров и местного бизнеса для финансирования и материальной поддержки.
вовлечение волонтёрских организаций для организации мероприятий и работы на местах.
Финансовое обеспечение
грантовое финансирование от региональных и федеральных программ по развитию городской среды и социальной инфраструктуры.
Управление проектом
этапный контроль достижения результатов: ежеквартальные отчеты по количеству охваченных дворов, проведённых мероприятий и уровню удовлетворённости жителей.
мониторинг качества и доступности созданных социальных пространств (безбарьерность, безопасность, эстетика, функциональность).
регулярный сбор обратной связи от жителей через опросы и личные встречи с инициативными группами.

## Slide 15
Прогнозируемые результаты
№ п/п | Результат (краткое описание) | Критерии достижения результата
1 | Созданы 50 дружелюбных и вовлекающих социальных пространств в жилых дворах Ставрополя | В каждом из 50 дворов реализованы физические изменения (новые скамейки, зоны отдыха, детские площадки, цветники и т.д.), установлены информационные стенды или QR-коды для взаимодействия, проведено не менее 2 мероприятий на двор в год.
2 | Сформированы устойчивые инициативные группы жителей в каждом преобразованном дворе | В каждом дворе зарегистрирована инициативная группа (минимум 3 человека), проводящая регулярные встречи (не реже 1 раза в квартал) и активно участвующая в планировании и организации мероприятий.
3 | Повышен уровень социальной вовлечённости и доверия между соседями | По результатам опросов ≥85% жителей отмечают улучшение отношений с соседями. Рост числа участников мероприятий, снижение количества жалоб на конфликты в дворе.
4 | Запущена система цифрового взаимодействия и обратной связи через соцсети | Созданы и активно поддерживаются официальные страницы/каналы проекта в VK и Telegram, ежемесячная активность: ≥50% жителей целевых дворов подписались и хотя бы раз взаимодействовали